## 메뉴 구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
main | 로그인 |  |  |  | Program
| 마이페이지 |  |  |  | Program
| 관광지 검색 | 내 주변 관광지 |  |  | Program
|  | 지역별 관광지 |  |  | Program
|  | 유형별 관광지 |  |  | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
main | 로그인 |  |  |  | Program
| 관리 | 회원 관리 |  | 회원정보 등록/조회/수정/삭제 | Program
|  | 게시판 관리 |  | 게시판 등록/조회/수정/삭제 | Program
|  | 관광지 관리 |  | 관광지 등록/수정/삭제 | Program

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
top | 로그인 | 로그인 |  | USER_001 | 로그인 | R | 강재남 | 사용자
|  | 아이디 찾기 |  | USER_002 | 아이디 찾기 | R
|  | 비밀번호 찾기 |  | USER_003 | 비밀번호 찾기 | R,U
|  | 회원가입 |  | USER_004 | 회원가입 | C,R
| 마이페이지 | 회원정보 상세 |  | USER_005 | 회원정보 상세 | R
|  | 회원정보 수정 |  | USER_006 | 회원정보 수정 | U
|  | 작성게시글 수정 |  | USER_007 | 작성게시글 수정 | R
|  | 작성게시글 확인 |  | USER_008 | 작성게시글 확인 | R
|  | 회원탈퇴 |  | USER_009 | 회원탈퇴 | D
main | 관광지 검색 | 내 주변 관광지 | 상세보기 | USER_010 | 상세보기 | R
|  |  | 리뷰작성 | USER_011 | 리뷰 작성 | U,C
|  | 지역별 관광지 | 상세보기 | USER_012 | 상세보기 | R
|  |  | 리뷰작성 | USER_013 | 리뷰 작성 | U,C
|  | 유형별 관광지 | 상세보기 | USER_014 | 상세보기 | R
|  |  | 리뷰작성 | USER_015 | 리뷰 작성 | U,C
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
main | 회원관리 | 회원정보 조회 |  | ADMIN_001 | 회원정보 조회 | R | 강재남 | 관리자
|  | 회원정보 등록 |  | ADMIN_002 | 회원정보 등록 | C,R
|  | 회원정보 수정 |  | ADMIN_003 | 회원정보 수정 | U
|  | 회원정보 삭제 |  | ADMIN_004 | 회원정보 삭제 | D
| 리뷰관리 | 게시글 조회 |  | ADMIN_005 | 게시글 조회 | R
|  | 게시글 등록 |  | ADMIN_006 | 게시글 등록 | C,R
|  | 게시글 수정 |  | ADMIN_007 | 게시글 수정 | U
|  | 게시글 삭제 |  | ADMIN_008 | 게시글 삭제 | D
| 관광지 관리 | 관광지 등록 |  | ADMIN_009 | 관광지 등록 | C,R
|  | 관광지 수정 |  | ADMIN_010 | 관광지 수정 | U
|  | 관광지 삭제 |  | ADMIN_011 | 관광지 삭제 | D

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
메뉴 구조도 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 6 | 100%
프로그램 명세서 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 6 | 100%
DB 설계(ERD) | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
논리ERD 작성 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
물리ERD 작성 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
테이블 명세서 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
DB 구현 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
화면설계서 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
개발환경 세팅 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 100%
Spring 세팅 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 100%
my-batis 세팅 | 강재남 | Finished | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 강재남 | Finished | 2019-09-16 | 2019-12-12 | 64 | 100%
TOP(공통) | 강재남 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
HOME | 강재남 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
회원가입 | 강재남 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
로그인 | 강재남 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
로그아웃 | 강재남 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
아이디 찾기 | 강재남 | Finished | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 | 100%
비밀번호 찾기 | 강재남 | Finished | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 | 100%
사용자 | 강재남 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 30 | 100%
마이페이지 | 강재남 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
회원정보 상세 | 강재남 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
회원정보 수정 | 강재남 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
작성게시글 확인 | 강재남 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
회원 탈퇴 | 강재남 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
관광지 검색 | 강재남 | Finished | 2019-10-03 | 2019-10-16 | 10 | 100%
내 주변 관광지 | 강재남 | Finished | 2019-10-03 | 2019-10-16 | 10 | 100%
지역별 관광지 | 강재남 | Finished | 2019-10-03 | 2019-10-16 | 10 | 100%
유형별 관광지 | 강재남 | Finished | 2019-10-03 | 2019-10-16 | 10 | 100%
리뷰 | 강재남 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
리뷰 등록 | 강재남 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
리뷰 상세 | 강재남 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
리뷰 수정 | 강재남 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
리뷰 삭제 | 강재남 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
관리자 | 강재남 | Finished | 2019-10-31 | 2019-12-11 | 30 | 100%
회원 관리 | 강재남 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 조회 | 강재남 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 등록 | 강재남 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 수정 | 강재남 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 삭제 | 강재남 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
리뷰 관리 | 강재남 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
게시글 조회 | 강재남 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
게시글 등록 | 강재남 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
게시글 수정 | 강재남 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
게시글 삭제 | 강재남 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
관광지 관리 | 강재남 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
관광지 등록 | 강재남 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
관광지 수정 | 강재남 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
관광지 삭제 | 강재남 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
유지보수 | 강재남 | Finished | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 1 | 100%
프로그램 점검 | 강재남 | Finished | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 1 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | user_info | 회원번호 | USER_SEQ_NO | int unsigned | 10 |  | * | *
|  | 비밀번호 | PASSWORD | varchar(n) | 20 |  |  | *
|  | 회원 이름 | USER_NAME | varchar(n) | 20 |  |  | *
|  | 회원 전화번호 | PHONE_NUM | varchar(n) | 11 |  |  | *
|  | 등록일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 생년월일 | BIRTH | int unsigned | 6 |  |  | *
|  | 성별 | GENDER | varchar(n) | 2 |  |  | *
|  | 수정일 | USER_UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | int unsigned | 11 |  |  | *
리뷰 | review | 리뷰 번호 | REVIEW_NO | int unsigned | 11 |  | * | *
|  | 관광지 번호 | TOUR_NO | [6 empty] | -> 관광지 정보.관광지 번호
|  | 회원번호 | USER_SEQ_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 만족도 | REVIEW_SAT | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 리뷰 내용 | REVIEW_CONTENT | varchar(n) | 4000 |  |  | *
|  | 등록일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REGNO | int unsigned | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | REVIEW_UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | int unsigned | 11 |  |  | *
관광지 정보 | tour_info | 관광지 번호 | TOUR_NO | int unsigned | 11 |  | * | *
|  | 관광지명 | TOUR_NAME | varchar(n) | 100 |  |  | *
|  | 관광지 유형 | TOUR_DIV | varchar(n) | 30
|  | 소재지 도로명 주소 | TOUR_ADDR | varchar(n) | 100 |  |  | *
|  | 관리기관 전화번호 | TOUR_PHONE | varchar(n) | 11
|  | 편의시설 | TOUR_COM | varchar(n) | 100
|  | 관광지 소개 | TOUR_INTRO | varchar(n) | 1000