## 메뉴구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 로그인 |  |  | 로그인/아이디 찾기/비밀번호 찾기/회원가입 | Program
| 마이페이지 | 나의 냉장고 |  | 나의 냉장고 재료/조회/등록/삭제 | Program
|  | 내 정보 수정 | 회원 탈퇴 |  | Program
|  |  | 비밀번호 변경 |  | Program
|  |  | 이메일 변경 |  | Program
| 조리시간별 레시피 |  |  | 10분 이내/ 20분 이내/30분 이내/60분 이내/60분 이상 | Program
| 재료별 레시피 |  |  | 재료 추가/재료 삭제/선택한 재료로 검색 | Program
| 오늘의 인기 레시피 |  |  | 조회수별/추천수별 | Program
| 인원수별 레시피 |  |  | 1인분/2인분/3인분/4인분이상 | Program
| 난이도별 레시피 |  |  | 쉬움/보통/어려움 | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 로그인 | 회원관리 | 회원정보 리스트 |  | Program
|  |  | 회원정보 조회 |  | Program
|  |  | 회원정보 관리 |  | Program
|  |  | 가입 관리 |  | Program
|  |  | 탈퇴 관리 |  | Program
|  |  | 권한 관리 |  | Program
|  | 내 정보 수정 | 비밀번호 변경 |  | Program
|  |  | 이메일 변경 |  | Program

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  |  | 프로그램명 | DB Transaction | 프로그램ID | 작업자 | 구분 | C : INSERT
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4 | [5 empty] | R : SELECT
page | 로그인 | 로그인 |  |  | 로그인 | R | USER_001 | 강재남 | 사용자 | U : UPDATE
|  | 아이디 / 비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 |  | 아이디 찾기 | R | USER_002 | 강재남 | 사용자
|  |  | 비밀번호 찾기 |  | 비밀번호 찾기 | RU | USER_003 | 강재남 | 사용자 | D : DELETE
|  | 회원가입 |  |  | 회원가입 | CR | USER_004 | 강재남 | 사용자
| 마이페이지 | 나의 냉장고 | 나의 냉장고 재료 리스트 |  | 나의 냉장고 재료 리스트 | R | USER_005 | 강재남 | 사용자
|  |  | 재료 조회 |  | 재료 조회 | R | USER_006 | 강재남 | 사용자
|  |  | 재료 등록 |  | 재료 등록 | R | USER_007 | 강재남 | 사용자
|  |  | 재료 삭제 |  | 재료 삭제 | D | USER_008 | 강재남 | 사용자
|  | 내 정보 수정 | 비밀번호 변경 |  | 비밀번호 변경 | U | USER_009 | 강재남 | 사용자
|  |  | 이메일 변경 |  | 이메일 변경 | U | USER_010 | 강재남 | 사용자
|  |  | 회원탈퇴 |  | 회원탈퇴 | D | USER_011 | 강재남 | 사용자
| 조리시간별 레시피 | 10분 이내 |  |  | 10분 이내 | R | USER_012 | 강재남 | 사용자
|  | 20분 이내 |  |  | 20분 이내 | R | USER_013 | 강재남 | 사용자
|  | 30분 이내 |  |  | 30분 이내 | R | USER_014 | 강재남 | 사용자
|  | 60분 이내 |  |  | 60분 이내 | R | USER_015 | 강재남 | 사용자
|  | 60분 이상 |  |  | 60분 이상 | R | USER_016 | 강재남 | 사용자
| 재료별 레시피 | 재료 추가 |  |  | 재료 추가 | R | USER_017 | 강재남 | 사용자
|  | 재료 삭제 |  |  | 재료 삭제 | R | USER_018 | 강재남 | 사용자
|  | 선택한 재료로 검색 |  |  | 선택한 재료로 검색 | R | USER_019 | 강재남 | 사용자
| 오늘의 인기 레시피 | 조회수별/추천수별 순위 | 조회수별 |  | 조회수별 | R | USER_020 | 강재남 | 사용자
|  |  | 추천수별 |  | 추천수별 | R | USER_021 | 강재남 | 사용자
| 인원수별 레시피 | 1인분 |  |  | 1인분 | R | USER_022 | 강재남 | 사용자
|  | 2인분 |  |  | 2인분 | R | USER_023 | 강재남 | 사용자
|  | 3인분 |  |  | 3인분 | R | USER_024 | 강재남 | 사용자
|  | 4인분 이상 |  |  | 4인분 이상 | R | USER_025 | 강재남 | 사용자
| 난이도별 레시피 | 쉬움 |  |  | 쉬움 | R | USER_026 | 강재남 | 사용자
|  | 보통 |  |  | 보통 | R | USER_027 | 강재남 | 사용자
|  | 어려움 |  |  | 어려움 | R | USER_028 | 강재남 | 사용자
관리자
NO | 업무영역 |  |  |  | 프로그램명 | DBTransaction | 프로그램ID | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4
page | 로그인 | 회원관리 | 회원정보 리스트 |  | 회원정보 리스트 | R | ADMIN_001 | 강재남 | 관리자
|  |  | 회원정보 조회 |  | 회원정보 조회 | R | ADMIN_002 | 강재남 | 관리자
|  |  | 회원정보 관리 |  | 회원정보 관리 | RU | ADMIN_003 | 강재남 | 관리자
|  |  | 가입 관리 |  | 가입 관리 | CD | ADMIN_004 | 강재남 | 관리자
|  |  | 탈퇴 관리 |  | 탈퇴 관리 | CD | ADMIN_005 | 강재남 | 관리자
|  |  | 권한 관리 |  | 권한 관리 | U | ADMIN_006 | 강재남 | 관리자
|  | 내 정보 수정 | 비밀번호 변경 |  | 비밀번호 변경 | U | ADMIN_007 | 강재남 | 관리자
|  |  | 이메일 변경 |  | 이메일 변경 | U | ADMIN_008 | 강재남 | 관리자

## wbs
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 36 | 100%
메뉴 구조도 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 100%
프로그램 명세서 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 100%
DB 설계(ERD) | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 100%
논리ERD 작성 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 100%
물리ERD 작성 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 100%
테이블 명세서 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 100%
DB 구현 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 100%
화면설계서 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 36 | 100%
개발환경 세팅 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 36 | 100%
Spring 세팅 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 36 | 100%
my-batis 세팅 | 강재남 | Finished | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 36 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 강재남 | Finished | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 62 | 100%
TOP(공통) | 강재남 | Finished | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 6 | 100%
HOME | 강재남 | Finished | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 100%
회원가입 | 강재남 | Finished | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 100%
로그인 | 강재남 | Finished | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 100%
로그아웃 | 강재남 | Finished | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 100%
아이디 찾기 | 강재남 | Finished | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 100%
비밀번호 찾기 | 강재남 | Finished | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 9 | 100%
사용자 | 강재남 | Finished | 2020-05-21 | 2020-06-17 | 27 | 100%
마이페이지 | 강재남 | Finished | 2020-05-21 | 2020-05-30 | 10 | 100%
나의 냉장고 | 강재남 | Finished | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 5 | 100%
나의 냉장고 재료 리스트 | 강재남 | Finished | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 5 | 100%
재료 조회 | 강재남 | Finished | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 5 | 100%
재료 등록 | 강재남 | Finished | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 5 | 100%
재료 삭제 | 강재남 | Finished | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 5 | 100%
내 정보 수정 | 강재남 | Finished | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 5 | 100%
비밀번호 변경 | 강재남 | Finished | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 5 | 100%
이메일 변경 | 강재남 | Finished | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 5 | 100%
회원정보 탈퇴 | 강재남 | Finished | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 5 | 100%
레시피 분류 | 강재남 | Finished | 2020-06-06 | 2020-06-10 | 5 | 100%
조리시간별 레시피 | 강재남 | Finished | 2020-06-06 | 2020-06-10 | 5 | 100%
재료별 레시피 | 강재남 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 7 | 100%
오늘의 인기 레시피 | 강재남 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 7 | 100%
인원수별 레시피 | 강재남 | Finished | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 7 | 100%
난이도별 레시피 | 강재남 | Finished | 2020-06-13 | 2020-06-19 | 7 | 100%
관리자 | 강재남 | Finished | 2020-06-18 | 2020-07-15 | 28 | 100%
회원 관리 | 강재남 | Finished | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 100%
회원정보 리스트 | 강재남 | Finished | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 100%
회원정보 조회 | 강재남 | Finished | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 100%
회원정보 관리 | 강재남 | Finished | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 100%
회원정보 탈퇴 | 강재남 | Finished | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 100%
회원정보 권한관리 | 강재남 | Finished | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 100%
내 정보 수정 | 강재남 | Finished | 2020-07-03 | 2020-07-15 | 13 | 100%
비밀번호 변경 | 강재남 | Finished | 2020-07-03 | 2020-07-15 | 13 | 100%
유지보수 | 강재남 | Finished | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 3 | 100%
프로그램 점검 | 강재남 | Finished | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 3 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원정보 | USER_INFO | 회원번호 | USER_SEQ_NO | int unsigned |  |  | * | *
|  | 이메일 | USER_EMAIL | varchar(n) | 40 |  |  | *
|  | 비밀번호 | USER_PASSWORD | varchar(n) | 20 |  |  | *
|  | 이름 | USER_NM | varchar(n) | 10 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | date |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | date |  |  |  | *
|  | 권한 | USER_AUTHOR | int |  |  |  | *
나의 냉장고 | REFRIGERATOR_INFO | 나의 재료 번호 | MYFOOD_SEQ_NO | int unsigned |  |  | * | *
|  | 있는 재료 | FOOD_INGREDIENTS | varchar(n) |  |  |  | *
레시피 정보 | RECIPE_INFO | 레시피 번호 | RECIPE_SEQ_NO | int unsigned |  |  | * | *
|  | 난이도 | DIFFICULTY | varchar(n) |  |  |  | *
|  | 조회수 | VIEWS | int unsigned |  |  |  | *
|  | 추천수 | RECOMMENDED | int unsigned |  |  |  | *
|  | 요리 시간 | TIME | varchar(n) |  |  |  | *
|  | 인분 | NUM_PEOPLE | varchar(n) |  |  |  | *
|  | 요리 이미지 | IMAGE | varchar(n) |  |  |  | *
재료 정보 | INGREDIENTS_INFO | 재료 번호 | FOOD_SEQ_NO | int unsigned |  |  | * | *
|  | 레시피 번호 | RECIPE_SEQ_NO | int unsigned |  |  |  | * |  | RECIPE_INFO PK
|  | 재료 이름 | INGREDIENTS_NAME | varchar(n) |  |  |  | *
|  | 재료의 양 | INGREDIENTS_WEIGHT | varchar(n) |  |  |  | *